## C. 1 Mecanismos trans (2) (hidden)
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 DISTRISEGURIDAD
Componente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA/ PERIODICIDAD
[6 empty] | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno |  | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
[6 empty] | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones
1. Gestión integral del riesgo de Corrupción
#DIV/0!

## C.1 Transparencia
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 DISTRISEGURIDAD
Componente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA/ PERIODICIDAD
[6 empty] | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno |  | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
[6 empty] | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones
Lineamientos de Transparencia Activa
| Garantizar la disponibilidad, actualización y publicación oportuna de la información obligatoria en el portal de transparencia, conforme a la Ley 1712 de 2014 y los criterios del ITA. | Porcentaje de cumplimiento de los criterios del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).. Fórmula: (Número de criterios ITA cumplidos / Total de criterios ITA aplicables) × 100 | Alcanzar el 100 % de cumplimiento de los criterios del ITA aplicables durante la vigencia | PE Planeación Lider TIC | Enero - Diciembre
| Publicar y mantener actualizada la información y los documentos de los procesos contractuales de Distriseguridad, a cargo de la Oficina de Contratación, en las secciones dispuestas del sitio web institucional y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, garantizando la disponibilidad permanente de un enlace visible y funcional a la gestión contractual en SECOP II en la página web de la entidad. | Porcentaje de procesos contractuales publicados en el sitio web institucional con enlace activo y funcional a SECOP II. Fórmula: (Número de procesos contractuales publicados con enlace activo a SECOP II / Total de procesos contractuales realizados en el periodo) × 100 | Publicación actualizada del (100 %) de los procesos contractuales de Distriseguridad en el sitio web institucional, con enlace visible, activo y funcional al Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II. | PE Juridico Lider TIC | Junio y Diciembre
| Consolidar, analizar y publicar informes semestrales de derechos de petición y PQRSDF, incluyendo estadísticas, tipologías, tiempos de respuesta y análisis de comportamiento, garantizando su acceso público en el sitio web institucional. | Informes publicados (SI/NO) | 1 informe semestral de derechos de petición y PQRSDF publicados(2 informes anuales) en el sitio web institucional, incluyendo estadísticas, tipologías, tiempos de respuesta y análisis de comportamiento. | Lider Proceso de atencion al ciudadano | Junio y Diciembre
| Planificar, coordinar y ejecutar las acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones, mediante la gestión de contenidos en la página web y redes sociales oficiales, para fortalecer la divulgación de información pública y la confianza ciudadana. | Nivel de ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones (%). Fórmula: (Acciones de comunicación ejecutadas / Acciones de comunicación programadas) × 100 | Ejecutar el 100 % de las acciones programadas en el Plan Estratégico de Comunicaciones durante la vigencia. | Dirección General - Grupo comunicaciones | Enero - Diciembre
| Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de Distriseguridad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y mantener visible y funcional el enlace correspondiente en la página web institucional. | Plan Anual de Adquisiciones publicado dentro de la fecha establecida y modificaciones publicadas oportunamente (SI/NO) | Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones publicadas | PE Planeación | P'AA publicado antes del 31 de enero Modificaciones publicadas de acuerdo a las necesidades
| Actualizar y mantener el enlace de Transparencia del sitio web institucional de Distriseguridad, garantizando la organización, accesibilidad y actualización permanente de la información pública publicada. | Porcentaje de cumplimiento de los criterios de actualización del enlace de Transparencia Fórmula: (Número de items de actualización cumplidos / Total de items definidos para el enlace de transparencia) × 100 | Mantener actualizado el 100 % del enlace de Transparencia del sitio web institucional durante la vigencia. | PE Planeación Lider TIC | Enero - Diciembre
#DIV/0!

## C.2 Rendición de Cuentas
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 DISTRISEGURIDAD
Componente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA/ PERIODICIDAD |  |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2o. CUATRIMESTRE 2025 (Mayo -Agosto)
[6 empty] | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno |  | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
[6 empty] | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones
| Diseñar e implementar acciones de divulgación del evento de rendición de cuentas, mediante el uso de canales institucionales, para garantizar la convocatoria y participación ciudadana. | Porcentaje de canales de comunicación utilizados para la divulgación del evento de rendición de cuentas | Utilizar el 100 % de los canales de comunicación definidos para la divulgación del evento de rendición de cuentas durante la vigencia. | Director General-Grupo de Comunicaciones PE Planeación | Cuando se realice el ejercico de rendición de cuentas
| Conformar y capacitar el equipo operativo líder del proceso de Rendición de Cuentas, fortaleciendo sus capacidades técnicas y metodológicas. | Porcentaje de integrantes del equipo operativo de rendición de cuentas capacitados Fórmula: (Número de integrantes del equipo capacitados / Total de integrantes del equipo conformado) × 100 | Capacitar el 100 % del equipo operativo de rendición de cuentas | Director General-Grupo de Comunicaciones PE Planeación | Cuando se realice el ejercico de rendición de cuentas
| Definir y aprobar el cronograma general de la estrategia de rendición de cuentas, con responsables y tiempos, para su validación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG). | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del cronograma de la estrategia de rendición de cuentas ✔ Fórmula: (Nro total de actividades ejecutadas del cronograma/ Nro actividades programadas) × 100 | cronograma ejecutado al 100 % | Director General-Grupo de Comunicaciones PE Planeación | Cuando se realice el ejercico de rendición de cuentas
| Recolectar insumos, inquietudes y aportes de la ciudadanía para la preparación del ejercicio de rendición de cuentas de la vigencia, mediante el uso de herramientas tecnológicas y canales institucionales que faciliten el acceso a la información y la participación de la comunidad en la gestión pública Distrital. | Número de aportes recibidos, sistematizados y gestionados/Número total de aportes recibidos | Recibir, sistematizar y gestionar el 100 % de los aportes ciudadanos obtenidos a través de los canales habilitados para la rendición de cuentas durante la vigencia. | Director General-Grupo de Comunicaciones PE Planeación | Cuando se realice el ejercico de rendición de cuentas
| Ofrecer a la comunidad herramientas tecnológicas y canales digitales institucionales para facilitar el acceso a la información pública. | herramientas tecnológicas operativas para el acceso a la información pública (SI/NO) | Garantizar que el 100 % de las herramientas tecnológicas y canales digitales definidos para el acceso a la información pública se encuentren habilitados y operativos durante la vigencia. | Director General-Grupo de Comunicaciones PE Planeación | Cuando se realice el ejercico de rendición de cuentas
| Desarrollar los ejercicios de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2026, presentando de manera clara y accesible los resultados de la gestión institucional, el uso de los recursos y el cumplimiento de metas, y promoviendo el diálogo con la ciudadanía y los grupos de interés. | Número de ejercicios de rendición de cuentas realizada / numero de ejercicios de rendición de cuentas programados | Realizar mínimo un (1) ejercicio anual de rendición de cuentas con participación ciudadana, conforme a la estrategia definida durante la vigencia 2026. | Director General-Grupo de Comunicaciones PE Planeación | Cuando se realice el ejercico de rendición de cuentas
| Evaluar la percepción ciudadana sobre el ejercicio de rendición de cuentas, mediante la aplicación de instrumentos de medición que permitan analizar la calidad de la información suministrada, los mecanismos de participación y el desarrollo del proceso. | Nivel de satisfacción de la ciudadanía frente al ejercicio de rendición de cuentas Fórmula: (Puntaje total obtenido en la encuesta / Puntaje máximo posible) × 100 | Alcanzar un nivel de satisfacción ciudadana igual o superior al 80 % | Director General-Grupo de Comunicaciones PE Planeación | Cuando se realice el ejercico de rendición de cuentas
| Elaborar y publicar el informe de resultados de la rendición de cuentas de la vigencia, que consolide las principales estrategias de comunicación y convocatoria realizadas, la evaluación del desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas y las respuestas a las preguntas, observaciones y aportes formulados por la comunidad. | Publicación oportuna del informe de resultados de rendición de cuentas Informe publicado oportunamente (SI/NO) | Elaborar y publicar oportunamente el informe de resultados de la rendición de cuentas, incluyendo las respuestas a la ciudadanía. | Director General-Grupo de Comunicaciones PE Planeación | Cuando se realice el ejercico de rendición de cuentas

## C3. Atención al Ciudadano
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 DISTRISEGURIDAD
Subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA / PERIODICIDAD | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1er CUATRIMESTRE 2025 (Enero - Abril) |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2o. CUATRIMESTRE 2025 (Mayo -Agosto)
[10 empty] | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
[6 empty] | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones
Atención al Ciudadano | Actualizar la Caracterización de Grupos de Valor y de interés de la entidad y publicarla en la página web institucional, garantizando información vigente para fortalecer la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | Caracterización de grupos de valor y de interés actualizada y publicada (Sí/No) | Caracterización de grupos de valor y de interés actualizada y publicada | Dirección General Grupo Comunicaciones PE Planeación Lider Grupo de Atención al Ciudadano Lideres de procesos | Febrero
| Favorecer la participación ciudadana mediante la habilitación y uso de canales digitales institucionales. | canales de participación activos (SI/NO) | Garantizar que el 100 % de los canales digitales de participación ciudadana definidos se encuentren habilitados y activos durante la vigencia. | Lider Grupo de Atención al Ciudadano Lider TIC | Semestral
| Realizar el seguimiento periódico al cumplimiento de las actividades, compromisos y estrategias definidas en el Programa de Participación Ciudadana, verificando su nivel de avance, cobertura, resultados y oportunidades de mejora, con el fin de fortalecer la interacción entre la entidad y la ciudadanía. | Porcentaje de actividades del Programa de Participación Ciudadana ejecutadas ✔ Fórmula: (Número de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) × 100 | Ejecutar el 100 % de las actividades del Programa de Participación Ciudadana durante la vigencia. | PE Planeación Técnico de comunidades | Semestral
| Implementar instrumentos para medir la percepción y evaluar calidad, oportunidad y cumplimiento de expectativas y/o necesidades | Ciudadanos encuestados con percepción favorable con los productos y/o servicios de la entidad ✔ Fórmula: (Número de ciudadanos que califican los servicios como favorable / Total de ciudadanos encuestados) × 100 | Alcanzar un nivel de satisfacción igual o superior al 90 % de los ciudadanos frente a los productos o servicios de la entidad durante la vigencia. | PE Planeación Lider Grupo de Atención al Ciudadano | Semestral
| Gestionar programas de capacitación en servicio al ciudadano para el personal de atención al ciudadano la entidad | Porcentaje de servidores y contratistas capacitados en servicio al ciudadano ✔ Fórmula: (Número de servidores y contratistas capacitados / Total de servidores y contatistas de la entidad) × 100 | Capacitar al menos el 90 % de los servidores y contratistas de la entidad en temas de servicio al ciudadano durante la vigencia. | PE Planeación Lider Grupo de Atención al Ciudadano | Semestral
| Actualizar el Protocolo de Servicio al Ciudadano para los diferentes canales de atención de Distriseguridad. | Actualización y aprobación del Protocolo de Servicio al Ciudadano (Sí/No) | Actualizar y aprobar el Protocolo de Servicio al Ciudadano para todos los canales de atención durante el primer semestre de la vigencia. | Lider Grupo de Atención al Ciudadano | Anual
| Construir la oferta institucional de la vigencia 2026 y publicarla en el sitio web de la entidad, garantizando información clara, actualizada y accesible para la ciudadanía | Construcción y publicación de la oferta institucional 2026 (Sí/No) | Construir y publicar la oferta institucional de la vigencia 2026 en el sitio web institucional durante el primer trimestre de la vigencia. | Dirección General Grupo Comunicaciones PE Planeación Lider Grupo de Atención al Ciudadano Lideres de procesos | Anual
| Desarrollar procesos de capacitación en comunicación asertiva y lenguaje claro | Porcentaje de capacitaciones en comunicación asertiva y lenguaje claro realizadas Fórmula: (Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) × 100 | Realizar el 100 % de las capacitaciones en comunicación asertiva y lenguaje claro programadas durante la vigencia. | PE Planeación Lider Grupo de Atención al Ciudadano | Semestral
| Divulgar campañas internas para promover la realización del curso virtual “Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción” del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) por parte de los servidores públicos de la entidad. | Porcentaje de servidores públicos que realizan el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción Fórmula: (Número de servidores que realizaron el curso / Total de servidores de la entidad) × 100 | Lograr que el 100 % de los servidores públicos de la entidad realicen el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción durante la vigencia. | PE Planeación Lider Grupo Atención al Ciudadano PU Recursos Humanos y Fisicos | Anual
| Mantener actualizado y vigente el menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en la página web institucional, garantizando información clara, accesible y oportuna para la ciudadanía. | Porcentaje de actualización del menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en el sitio web institucional Fórmula: (Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas) × 100 | Garantizar la actualización permanente (100 %) del menú de Atención y Servicios a la Ciudadanía en el sitio web institucional durante la vigencia. | PE Planeación Lider Grupo de Atención al Ciudadano Lider TIC | enero-diciembre
| Diseñar, implementar y divulgar el Manual de Atención al ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad del servicio y la atención al ciudadano. | Manual de Atención al Usuario aactualizado y divulgado (SI/NO) | Manual de Atención al Usuario aactualizado y divulgado | Lider Grupo de Atención al Ciudadano | Anual
| Socializar el procedimiento para la recepción, tratamiento y seguimiento de las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), con el fin de fortalecer la atención al ciudadano y garantizar una gestión oportuna y transparente. | Porcentaje de servidores y contratistas socializados del procedimiento de PQR realizadas Fórmula: (Número de servidores y contratistas socializados / Número de servidores y contratistas de la entidad) × 100 | Capacitar al 100 % de los servidores y contratistas de la entidad. | lider Grupo de Atención al Ciudadano | Anual
[5 empty] | AVANCE | #DIV/0!

## C. 4 Datos Abierto
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 DISTRISEGURIDAD
[6 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1er CUATRIMESTRE 2025 (Enero - Abril) |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2o. CUATRIMESTRE 2025 (Mayo -Agosto)
Subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA / PERIODICIDAD | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno |  | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
[6 empty] | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones
Datos Abiertos | Identificar, clasificar y consolidar el inventario institucional de conjuntos de datos susceptibles de publicación como datos abiertos, de conformidad con los lineamientos de transparencia activa y Gobierno Digital. | Cumplimiento en la elaboración y actualización del inventario institucional de datos abiertos Fórmula:(Inventario institucional de datos abiertos elaborado y/o actualizado / Inventario institucional de datos abiertos programado) x 100 | Elaborar y mantener actualizado el 100% del inventario institucional de datos abiertos durante la vigencia 2026 | PE Planeación Lider TIC | Enero - Diciembre
| Realizar seguimiento y medición al uso y aprovechamiento ciudadano de los conjuntos de datos abiertos publicados por Distriseguridad, mediante el monitoreo periódico del número de consultas y descargas registradas en los canales institucionales de publicación. | Número de consultas y descargas de conjuntos de datos abiertos Fórmula: Total de consultas y descargas registradas de los conjuntos de datos abiertos publicados durante el periodo evaluado | Realizar seguimiento trimestral al 100% de las consultas y descargas registradas de los conjuntos de datos abiertos publicados durante la vigencia 2026 | PE Planeación Lider TIC | Trimestral
| Realizar seguimiento al impacto de la publicación de datos abiertos en la disminución de solicitudes de información y PQRSD relacionadas con información disponible en los canales oficiales de Distriseguridad. | Número de PQRSD relacionadas con solicitudes de información pública disponible Fórmula: Número de PQRSD del periodo anterior - Número de PQRSD del periodo actual) / Número de PQRSD del periodo anterior) x 100 | Disminuir en un 10% el número de PQRSD relacionadas con solicitudes de información pública disponible durante la vigencia 2026 | Lider TIC Lider Grupo Atención al Ciudadano PE Planeación | Semestral
[5 empty] | AVANCE | #DIV/0!

## C. 5 Promocion de la integr
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 DISTRISEGURIDAD
[6 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1er CUATRIMESTRE 2025 (Enero - Abril) |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2o. CUATRIMESTRE 2025 (Mayo -Agosto)
Subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA / PERIODICIDAD | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno |  | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
[6 empty] | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones
Promoción de la Integridad | Realizar capacitaciones a los servidores públicos y contratistas en temas de Integridad, Transparencia y Conflicto de Intereses, promoviendo el conocimiento de las normas, principios y buenas prácticas institucionales. | Porcentaje de servidores públicos y contratistas capacitados en temas de integridad, transparencia y conflicto de intereses. Fórmula: (Número de servidores y contratistas capacitados / Total de servidores y contratistas de la entidad) × 100 | Alcanzar el 100 % del personal objetivo capacitado en temas de integridad, transparencia y conflicto de interés durante la vigencia, mediante la realización de mínimo tres jornadas de capacitación (una por cada temática). | PU Recursos Humanos y Fisicos | Semestral
| Evaluar el nivel de apropiación de los valores y principios del Código de Integridad por parte de los servidores públicos, mediante encuestas, entrevistas, observación de comportamientos y análisis de resultados. | Porcentaje de servidores públicos y contratistas con nivel satisfactorio de apropiación del Código de Integridad. Fórmula: (Número de servidores y contratistas con resultado ≥ nivel satisfactorio / Total de servidores y contratistas evaluados) × 100 | Lograr que al menos el 80 % de los servidores públicos y contratistas evaluados alcancen un nivel satisfactorio de apropiación de los valores del Código de Integridad durante la vigencia. | PU Recursos Humanos y Fisicos | Semestral
#DIV/0!

## C. 6 Gestion del Riesgo
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 DISTRISEGURIDAD
[6 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1er CUATRIMESTRE 2025 (Enero - Abril) |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2o. CUATRIMESTRE 2025 (Mayo -Agosto)
Componente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA / PERIODICIDAD | Monitoreo Responsable del Proceso | Seguimiento Oficina de Control Interno | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
[8 empty] | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones
Gestión integral del riesgo de Corrupción | Revisar y actualizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción conforme a los ajustes de la Guía del DAFP, garantizando su alineación con las directrices vigentes. | Política actualizada y adoptada (Sí/No) | Política de Administración del Riesgo de Corrupción revisada y actualizada conforme a la Guía vigente del DAFP. | PE Planeación | Febrero
| Aplicar la metodología de administración del riesgo para la identificación de los riesgos, con base en el mapa de procesos institucional, considerando los factores internos y externos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. | Porcentaje de procesos con riesgos identificados. Fórmula: (Número de procesos con riesgos de corrupción identificados / Total de procesos institucionales) × 100 | 100 % de la matriz de riesgos de corrupción publicada oportunamente en la página web institucional | PE Planeación | Enero - Diciembre
| Publicar la matriz de riesgos institucional consolidadal en la página web de la entidad, garantizando su acceso público, actualización y disponibilidad para la ciudadanía. | Publicación oportuna de la matriz de riesgos. | Matriz de riesgos publicada en el sitio web institucional. | PE Planeación | Enero - Diciembre
| Socialización de la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) ante la comunidad del municipio y recepción de sugerencias | Porcentaje de observaciones ciudadanas analizadas frente a las recibidas. | Analizar el 100 % de las observaciones ciudadanas recibidas en el proceso de socialización del PTEP | PE Planeación | ENERO
| Publicar el documento definitivo del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la página web institucional, garantizando su acceso público, disponibilidad y consulta permanente por parte de la ciudadanía. | PTEP definitivo publicado y adoptado | 100 % del PTEP publicado oportunamente en la página web institucional durante la vigencia | PE Planeación | ENERO
| Realizar y publicar de manera cuatrimestral el monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción, mediante el seguimiento al cumplimiento de las acciones y controles definidos, el análisis de los ajustes requeridos y la actualización de la matriz y los formatos asociados cuando se identifiquen cambios en los riesgos, causas, controles o responsables. | Porcentaje de monitoreos cuatrimestrales realizados a la matriz de riesgos de corrupción. Fórmula: (Número de monitoreos cuatrimestrales realizados / Número de monitoreos cuatrimestrales programados) × 100 | Realizar el 100 % de los monitoreos cuatrimestrales programados a la matriz de riesgos de corrupción durante la vigencia | Lideres de todos los procesos | Abril - Agosto - Dicimbre
[5 empty] | AVANCE | #DIV/0!

## C. 7 P e Innovacion
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PUBLICA 2026 DISTRISEGURIDAD
[6 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 1er CUATRIMESTRE 2025 (Enero - Abril) |  |  |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2o. CUATRIMESTRE 2025 (Mayo -Agosto)
Subcomponente | Actividades | Indicador | Metas o Producto | Responsable | FECHA PROGRAMADA / PERIODICIDAD | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno |  | Monitoreo Responsable del Proceso |  | Seguimiento Oficina de Control Interno
[6 empty] | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones | Porcentaje Avance de la Actividad (%) | Descripción del Avance-Evidencia | Estado de la Actividad | Observaciones / Recomendaciones
| Formular, adoptar e implementar la Política de Innovación de la entidad, definiendo lineamientos, estrategias, herramientas y mecanismos que promuevan la generación de soluciones innovadoras para el mejoramiento de la gestión institucional y la atención al ciudadano. | Porcentaje de implementación de la Política de Innovación institucional Fórmula: (Número de acciones de la política de innovación implementadas / Total de acciones definidas en la política) × 100 | Formular y adoptar el 100 % de la Política de Innovación institucional durante la vigencia. | PU Recursos Humanos y Fisicos Lider TIC | Semestral
| Implementar una estrategia de innovación para el mejoramiento del servicio al ciudadano, incorporando herramientas tecnológicas, metodologías creativas y buenas prácticas que optimicen la atención, la comunicación y el acceso a la información. | Número de iniciativas de innovación implementadas para mejorar el servicio al ciudadano | Implementar el 100 % de las iniciativas de innovación definidas en la estrategia de servicio al ciudadano durante la vigencia. | Lider Grupo Atención al ciudadano Lider TIC PU Recursos Humanos y Fisicos | Semestral
AVANCE